## 桥梁劳务分包
东岳大桥复线桥及玉丰路隧道工程钢便桥及平台安拆劳务分包工程量清单
细目号 | 细目名称 | 单位 | 暂定工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 主要工作内容 | 计量规则 | 备注
-a | 钢便桥安拆 | m2 | 2260 | 1175 | 2655500 | 甲方负责：提供场地及外电（外线到变压器）的接入。 乙方负责：提供钢便桥及平台搭设所需钢材（如钢管、工字钢、321贝雷片）、机械（如履带吊）、设备（如振动锤）、小型机具（如电焊机）等；钢材运输及进场卸车；钢管桩焊接、振打；钢管桩放样；工字钢吊装；贝雷片拼装；桥面钢板铺设、焊接；桥面护栏安装；护栏喷涂红白警示标志；便桥及平台整体喷涂统一颜色油漆（颜色以业主指定为准）等所有与钢便桥及平台搭设有关的工作内容并负责招标人使用期限内日常维修、缺陷修复等保修工作。 | 依据图纸所示并经现场实际验收合格按双方核定的设计（含变更设计）内的数量以平方为单位计量；除工作内容由甲方负责实施的费用由甲方承担外，其余所有人工、材料（含工字钢、321贝雷片、钢销、花架、钢管、吊装钢材、钢板、电焊耗材、油漆等）、设备（含振动锤、履带吊、电焊机、切割机及施工用电设施等）、安全防护设施等均由乙方提供及实施，费用已含在综合单价中，不另行计量。 使用期限：以钢便桥及钢平台全部安装完毕，现场验收合格并移交招标人使用之日起开始计算，以招标人通知中标人进场拆除钢便桥或钢平台之日截止（本项目钢便桥及平台单价是按计划使用期15个月计算。实际使用期限大于15个月时，对大于计划使用期的增加的月数钢便桥按照58元/（m2*月）增加租金，钢平台按照54元/（m2*月）增加租金。 实际使用期限小于计划使用期15个月，招标人按实际使用期与计划使用期的差值月数钢便桥按照58元/（m2*月）扣减费用，钢平台按照54元/（m2*月）扣减费用，招标人累计最多只扣减3个月租金。实际使用期未满1个月按1个月计算。 ）
-b | 钢平台安拆 | m2 | 1740 | 1117.48 | 1944415.1826
合计： |  |  |  |  | 4599915.1826
投标人签字盖章：