## ZMFB-1
上饶国际医疗旅游先行区核心区道路网建设项目
照明工程ZMFB-1标段（康盛大道）劳务分包工程量清单
细目号 | 细目名称 | 型号及规格 | 单位 | 暂定工程量 | 综合单价（元） | 合价 | 主要工作内容 | 计量规则
1 | 安全经费 |  | 总额 | 1 |  | 0 | 现场安全防护设施安装齐全（包括作业人员安全帽、反光衣，施工现场安全围挡、安全标识标牌、安全锥等安全设施设置、维护及转场，洒水降尘，安全锥、限速牌、导向牌、警示牌、爆闪灯、安全网等），施工路段交通指挥、疏导（乙方必须配备至少1名以上安全员）、施工车辆、设备证件齐全、操作人员持证等与安全有关的工作内容。 | 本项是在本劳务分包工程量清单各细目综合单价中已包含安全经费的基础上综合考虑再增设的费用。本细目按计量进度支付，各项安全警示标志、导向牌等安全设施安放到位、施工车辆及设备证件齐全、操作人员持证上岗，满足甲方要求的开工条件后计量支付0.4；其后每次计量支付0.2用于安全设施维护、转场及安全人员等费用，累计计量支付至0.8，乙方全部完工退场后计量支付至0.9，本项目交工验收后计量至1.0。如乙方不配合，不服从业主、监理或甲方管理人员指挥，甲方将另外组织人员实施，费用甲方直接从乙方的安全生产费中扣除，不足部分则从乙方计量款中扣除。除拌合站安全标识标牌由甲方一次性提供外（拌合站施工过程中需补充的小型标识标牌及移动安全设施由乙方提供及实施），其余摊铺现场（摊铺点前后各200m）小型安全标识标牌、安全锥、夜间移动警示灯等及所有人工、材料（含安全设施的设置、维护、维修需要的小型材料等）、设备（含吊车、挖机、发电机及施工用电设施及甲方提供的安全设施的安装、维护、维修等）等均由乙方提供及实施。
2 | 12m半高杆灯(湖东路路口) | 内、外热镀锌+喷塑，厚度不下于4mm，3×120W LED | 套 | 4 |  | 0 | 基槽开挖；铺筑碎（砾）石垫层，立模；混凝土制作，运输，构造钢筋、管道支架的加工制作、装卸运输、预埋，浇筑，振捣， 养护，拆模；基坑回填，夯实；清理，弃方处理；立灯杆、杆座安装、成套灯具安装、找正、固定、配接线、清洗上油、试验等所有与本项有关的内容。 | 依据图纸所示位置和规格、型号，经现场实际验收合格按双方核定的设计（含变更设计）内的数量以套为单位计量；所有材料、人工、机械设备、进出车辆冲洗、安全防护设施、垃圾清运等均由乙方提供及实施，费用已含在综合单价中，不另计量。高杆灯基础由招标人另行安排施工队伍实施。
3 | 15m高杆灯（上饶大道路口） | 内、外热镀锌+喷塑，厚度不下于4mm，3×150W LED | 套 | 6 |  | 0 | 基槽开挖；铺筑碎（砾）石垫层，立模；混凝土制作，运输，构造钢筋、管道支架的加工制作、装卸运输、预埋，浇筑，振捣， 养护，拆模；基坑回填，夯实；清理，弃方处理；立灯杆、杆座安装、成套灯具安装、找正、固定、配接线、清洗上油、试验等所有与本项有关的内容。 | 依据图纸所示位置和规格、型号，经现场实际验收合格按双方核定的设计（含变更设计）内的数量以套为单位计量；所有材料、人工、机械设备、进出车辆冲洗、安全防护设施、垃圾清运等均由乙方提供及实施，费用已含在综合单价中，不另计量。高杆灯基础由招标人另行安排施工队伍实施。
4 | 双臂路灯 | 内、外热镀锌+喷塑，厚度不下于4mm，10m/8m，100W/80W LED | 套 | 85 |  | 0 | 基槽开挖；铺筑碎（砾）石垫层，立模；混凝土制作，运输，构造钢筋、管道支架的加工制作、装卸运输、预埋，浇筑，振捣， 养护，拆模；基坑回填，夯实；清理，弃方处理；成套灯具安装、找正、固定、配接线、清洗上油、试验等所有与本项有关的内容。 | 依据图纸所示位置和规格、型号，经现场实际验收合格按双方核定的设计（含变更设计）内的数量以套为单位计量；所有材料、人工、机械设备、进出车辆冲洗、安全防护设施、垃圾清运等均由乙方提供及实施，费用已含在综合单价中，不另计量。双臂路灯基础由招标人另行安排施工队伍实施。
5 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV,5×16mm2，交联聚乙烯铜芯电力电缆 | m | 2908 |  | 0 | 基槽开挖；铺设，排列、整理、固定、临时封头；基坑回填，夯实、埋设标桩；清理，弃方处理等所有与本项有关的内容。 | 依据图纸所示位置和规格、型号，经现场实际验收合格按双方核定的设计（含变更设计）内的数量以米为单位计量；所有材料、人工、机械设备、进出车辆冲洗、安全防护设施、垃圾清运、电缆终端头制作及安装、电缆中间头制作及安装、电缆穿刺线夹安装、铺砂等均由乙方提供及实施，费用已含在综合单价中，不另计量。
6 | 电力电线 | ZRBWR-3×2.5mm2，阻燃聚氯乙烯绝缘护套软电缆 | m | 1815 |  | 0 | 基槽开挖；铺设，排列、整理、固定、临时封头；基坑回填，夯实、设立临时标牌；清理，弃方处理等所有与本项有关的内容。 | 依据图纸所示位置和规格、型号，经现场实际验收合格按双方核定的设计（含变更设计）内的数量以米为单位计量；所有材料、人工、机械设备、进出车辆冲洗、安全防护设施、垃圾清运、电缆终端头制作及安装、电缆中间头制作及安装、电缆穿刺线夹安装、铺砂等均由乙方提供及实施，费用已含在综合单价中，不另计量。
7 | 手孔井 | 0.8m×0.8m×0.8m | 座 | 32 |  | 0 | 基槽开挖；铺筑碎（砾）石垫层，立模；混凝土制作，运输，构造钢筋和穿钉、管道支架、拉力环的加工制作、装卸运输、预埋，浇筑，振捣， 养护，拆模；钢筋混凝土上腹盖板预制或现浇的全部工序，井孔口圈和井盖制作安装；基坑回填，夯实；清理，弃方处理等所有与本项有关的内容。 | 依据图纸所示位置和规格、型号，经现场实际验收合格按双方核定的设计（含变更设计）内的数量以座为单位计量；所有材料、人工、机械设备、进出车辆冲洗、安全防护设施、井内垃圾清运等均由乙方提供及实施，费用已含在综合单价中，不另计量。
8 | 镀锌钢管 | Φ100mm，壁厚3mm | m | 118 |  | 0 | 基槽开挖；沟底夯实、钢管内和管口去毛刺、套丝、敷设管子（包括连接、进口处锯断、去毛刺、焊接地螺栓、弯管）；基坑回填，夯实、设立标桩；清理，弃方处理等所有与本项有关的内容。 | 依据图纸所示位置和规格、型号，经现场实际验收合格按双方核定的设计（含变更设计）内的数量以米为单位计量；所有材料、人工、机械设备、进出车辆冲洗、安全防护设施、垃圾清运等均由乙方提供及实施，费用已含在综合单价中，不另计量。
9 | PVC-U | Φ80mm，壁厚5mm | m | 2790 |  | 0 | 基槽开挖；沟底夯实、铺设，排列、整理、固定、刷漆；基坑回填，夯实、设立标桩；清理，弃方处理等所有与本项有关的内容。 | 依据图纸所示位置和规格、型号，经现场实际验收合格按双方核定的设计（含变更设计）内的数量以米为单位计量；所有材料、人工、机械设备、进出车辆冲洗、安全防护设施、垃圾清运等均由乙方提供及实施，费用已含在综合单价中，不另计量。
10 | 照明控制柜 |  | 个 | 1 |  | 0 | 开箱检查；安装固定、放注油、导电接触面的检查调整、附件的拆装、接、接地；清理等所有与本项有关的内容。 | 依据图纸所示位置和规格、型号，经现场实际验收合格按双方核定的设计（含变更设计）内的数量以米为单位计量；所有材料、人工、机械设备、进出车辆冲洗、安全防护设施、放注油、油过滤等均由乙方提供及实施，费用已含在综合单价中，不另计量。
11 | 1号箱变 （新建） | SCB(80KVA) | 套 | 1 |  | 0 | 开箱检查；安装固定、放注油、导电接触面的检查调整、附件的拆装、接、接地；清理等所有与本项有关的内容。 | 依据图纸所示位置和规格、型号，经现场实际验收合格按双方核定的设计（含变更设计）内的数量以米为单位计量；所有材料、人工、机械设备、进出车辆冲洗、安全防护设施、放注油、油过滤等均由乙方提供及实施，费用已含在综合单价中，不另计量。
12 | 角钢接地极 |  | 根 | 475 |  | 0 | 下料、尖端加工、油漆、焊接并打入地下等所有与本项有关的内容。 | 依据图纸所示位置和规格、型号，经现场实际验收合格按双方核定的设计（含变更设计）内的数量以根为单位计量；所有材料、人工、机械设备、进出车辆冲洗、安全防护设施、垃圾清运等均由乙方提供及实施，费用已含在综合单价中，不另计量。
13 | 接地母线 | 镀锌扁钢40×4 | m | 2375 |  | 0 | 挖地沟、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接等所有与本项有关的内容。 | 依据图纸所示位置和规格、型号，经现场实际验收合格按双方核定的设计（含变更设计）内的数量以米为单位计量；所有材料、人工、机械设备、进出车辆冲洗、安全防护设施、垃圾清运等均由乙方提供及实施，费用已含在综合单价中，不另计量。
14 | 控制柜基础 | 根据控制柜尺寸砌筑 | 处 | 1 |  | 0 | 基槽开挖；铺筑碎（砾）石垫层，立模；混凝土制作，运输，构造钢筋的加工制作、装卸运输、预埋，浇筑，振捣， 养护，拆模；；基坑回填，夯实；清理，弃方处理等所有与本项有关的内容。 | 依据图纸所示位置和规格、型号，经现场实际验收合格按双方核定的设计（含变更设计）内的数量以处为单位计量；所有材料、人工、机械设备、进出车辆冲洗、安全防护设施、垃圾清运等均由乙方提供及实施，费用已含在综合单价中，不另计量。
15 | 箱变基础 | 根据箱变尺寸砌筑 | 处 | 1 |  | 0 | 基槽开挖；铺筑碎（砾）石垫层，立模；混凝土制作，运输，构造钢筋的加工制作、装卸运输、预埋，浇筑，振捣， 养护，拆模；；基坑回填，夯实；清理，弃方处理等所有与本项有关的内容。 | 依据图纸所示位置和规格、型号，经现场实际验收合格按双方核定的设计（含变更设计）内的数量以处为单位计量；所有材料、人工、机械设备、进出车辆冲洗、安全防护设施、垃圾清运等均由乙方提供及实施，费用已含在综合单价中，不另计量。
合计 | [5 empty] | 0
备注：本次拟招标项目要求施工队必须配备足够的现场技术人员；乙方在施工过程中必须满足当地的水保、环保要求，配备相应的环保设施；各施工队在中标进场前必须提供对劳务及工作人员进行投保，投保险种：无记名，人身意外伤害险，保险额伤亡险不低60万元，伤害险不低于10万元。机动车辆要求必须投保强制性保险和第三责任险（100万元以上），如乙方未按上述要求提供人身意外伤害险及机动车辆强制性保险和第三责任险，则甲方将对乙方完成的合格工程量的 50 ％计价结算，结算时提供保险单据原件备查，复印件作为结算附件资料。
上述因素所产生的费用包含在综合单价内。
特别说明：
1、以上综合单价均包含税金（乙方须向甲方提供正式的“增值税专用发票”、发票税目为“工程服务”，发票税率为“9%”；开具税票所需缴纳的一切税费由乙方自行承担).；如乙方所提供的的发票税率小于9%，结算时甲方将扣除相应税额，例：（乙方开具1%增值税发票，则实际结算单价为原单价除以1.09*1.01）。安全生产及行车干扰费：乙方必须向甲方提供相应的安全用品发票方可计量。
2、上述单价包含安全及文明施工费（安全帽、工作服、标志标牌等，现场工作人员人身保险费、交通疏导、交通安全维护等）。
3、上述项目单价已充分考虑本项目的施工特点（如机械使用低、二次装运、可能会出现的窝工和误工等费用），因此在项目实施中不考虑任何原因的费用和工期索赔。