## 单价分析
上饶市老人民广场天桥项目
桩基础工程劳务分包报价单
项目名称：上饶市老人民广场天桥项目桩基础工程劳务分包
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 招标控制单价（元） | 合价 | 劳务报价单价（元） | 合价（元） | 主要工作内容 | 计量规则 | 备注
一 | 100章
1 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 2949.615 | 2950 |  |  | 作业人员安全帽、反光衣、人身保险费，施工现场内安全围挡、安全标识标牌、安全锥等安全设施设置、维护及转场，洒水降尘，安全锥、限速牌、导向牌、警示牌、爆闪灯按甲方要求购置，施工路段交通指挥、疏导（乙方必须配备至少1名以上安全员以及一辆安全巡查专用车）等与安全有关的工作内容。 | 本项是在本劳务分包工程量清单各细目综合单价中已包含安全经费的基础上综合考虑再增设的费用。本细目按计量进度支付，各项安全警示标志、导向牌等安全设施到位满足开工条件后计量支付0.2；其后每次计量支付0.1用于安全设施维修、补缺及安全人员等费用，累计计量支付至0.8，乙方全部完工退场后计量支付至0.9，本项目交工验收后计量至1.0。如乙方不配合，不服从业主、监理或甲方管理人员指挥，甲方将另外组织人员实施，费用甲方直接从乙方的安全生产费中扣除，不足部分则从乙方计量款中扣除。除施工区间公里桩、公告牌、限高架、基坑围挡材料由甲方提供外，其余所有人工、材料、设备（含吊车、挖机、发电机及施工用电设施及甲方提供的安全设施的安装、维修等）等均由乙方提供及实施（围挡随施工点搬迁的费用、施工点导向警示牌、LED灯、爆闪灯、标志标牌、安全锥、人身保险费、洒水车等），费用已含在综合单价中，不另行计量。施工过程中甲方仅只提供公里桩、公告牌、限高架、基坑围挡材料，乙方应对甲方提供的安全设施进行维护、维修，如损耗过大超过10％，则超过的10％的部份由乙方承担费用，甲方将从乙方的计量款中扣除。
混凝土基础结构
2 | 水下桩基旋挖钻（φ1.0m） | m | 196 | 839.3 | 164503 |  |  | 甲方负责：提供施工场地、砼及钢护筒位置放样。 乙方负责：提供两台旋挖设备、所有机械（如履带吊、钻机）、设备、小型机具（电焊机）等；钢护筒切割、焊接、振打；导向架制作（包含导向架材料）、钻孔、成孔、成孔检查；配合下放钢筋笼；混凝土浇筑；场地（河道含泥浆池泥浆）清理；桩基检测配合等所有与旋挖钻灌注桩有关的工作内容。 | 以施工现场实际工程量即设计桩长以米为单位计算，除砼、钢筋由甲方提供外，其余所有材料（小五金等）、设备（含吊车、挖机、钻机及施工用电设施等）安全防护等均由乙方提供及实施，费用已含在综合单价中，不另行计量。
3 | 水下桩基旋挖钻（φ1.2m） | m | 26 | 1236.06 | 32138 |  |  | 甲方负责：提供施工场地、砼及钢护筒位置放样。 乙方负责：提供两台旋挖设备、所有机械（如履带吊、钻机）、设备、小型机具（电焊机）等；钢护筒切割、焊接、振打；导向架制作（包含导向架材料）、钻孔、成孔、成孔检查；配合下放钢筋笼；混凝土浇筑；场地（河道含泥浆池泥浆）清理；桩基检测配合等所有与旋挖钻灌注桩有关的工作内容。 | 以施工现场实际工程量即设计桩长以米以米为单位计算，除砼、钢筋由甲方提供外，其余所有材料（小五金等）、设备（含吊车、挖机、钻机及施工用电设施等）安全防护等均由乙方提供及实施，费用已含在综合单价中，不另行计量。
合计（元）： |  |  |  |  | 199591
备注：1、每项子目劳务报价单价不能超过招标控制单价，超过的将视为无效标。2、工程报价单需逐页签字和盖章。
`

## Sheet1
451019.628
223623